## 雛形
項目 | 機能名 | 作成する上での優先順位 | 難易度 | 概要 | 参考サイトやイメージが湧くアプリがあればそのURLを記入ください | 実装予定機能 | 実装済み機能
HTML/CSS | Flexbox | HIGH | 低 | レイアウトを整えるのに導入 |  | TRUE | FALSE
HTML/CSS | BEM記法 | MIDDLE | 高 | cssのクラス命名規則を導入 |  | FALSE | FALSE
Ruby on Rails | 環境変数化 | MIDDLE | 中 | gem 'dotenv-rails'を用いて機密情報を格納 |  | TRUE | FALSE
Ruby on Rails | CRUD機能 | HIGH | 低 | Create(生成), Read(読み取り), Update(更新), Delete(削除)の実装 |  | TRUE | FALSE
Ruby on Rails | テスト(単体/正常・異常) | MIDDLE | 中 | モデルの単体テスト, 結合テストをRSpecで実装予定 |  | FALSE | FALSE
Ruby on Rails | お問い合わせ | HIGH | 中 | アプリケーションに関するお問い合わせ機能を作成 |  | TRUE | FALSE
Ruby on Rails | タグ付け | LOW | 中 | 作成したいが導入を迷っている |  | FALSE | FALSE
Ruby on Rails | 検索 | HIGH | 中 | ヘッダーに導入。gem 'ransack'を使用するかは決めていない |  | FALSE | FALSE
Ruby on Rails | いいね、お気に入り、ブックマーク | HIGH | 低 | Twitterのようないいね機能を導入 |  | FALSE | FALSE
Ruby on Rails | コメント | HIGH | 低 | 投稿の詳細ページにコメント追加・削除・編集機能を組み込む |  | FALSE | FALSE
JavaScript | 非同期通信 | LOW | 高 | js.erbを使用していいね機能実装 |  | FALSE | FALSE
JavaScript | 評価/レビュー | MIDDLE | 中 | raty.jsを利用予定 |  | FALSE | FALSE
その他 | デプロイ | HIGH | 高 | EC2, RDS, GitHub Actions |  | FALSE | FALSE
その他 | リーダブルコード | MIDDLE | 中 | rubocopを利用 |  | FALSE | FALSE
その他 | README | HIGH | 低 | マークダウン形式で記入 |  | TRUE | FALSE
Ruby on Rails | 予約機能 | HIGH | 高 | 予約機能を導入 | https://qiita.com/y-kazuya/items/ec0b2947ac10f7815d9c | TRUE | FALSE
Ruby on Rails | Instagram投稿表示 | HIGH | 中 | Instagramの投稿を埋め込み | https://www.e-pokke.com/blog/instagram-basic-display-api.html | TRUE | FALSE
Ruby on Rails | 動画埋め込み | HIGH | 高 | 動画を埋め込み | https://qiita.com/ren0826jam/items/8fb4429c2aaf267d94d5 | TRUE | FALSE

## 機能実装率
| 進捗報告入力数値 |  |  | 報告日 | 遅れ(以下) | 報告日 | 前倒し(以上)
| 実装予定機能数 | 8 |  | 1回目 | 28％ | 1回目 | 35％
| 実装済機能数 | 0 |  | 2回目 | 56％ | 2回目 | 70％
| 機能実装率 | 0% |  | 3回目 | 83％ | 3回目 | 105％
制作難易度
3 | 高(3点) | 5 | 15
2 | 中(2点) | 8 | 16
1 | 低(1点) | 5 | 5
| 機能ポイント総合計 | 36